گزارش کار کامل پروژه
Arvand Electrolyzer Management Program
سامانه یکپارچه مدیریت الکترولایزر — پتروشیمی اروند

تهیه‌کننده: امید رامشینی (Omid Ramshini) — شرکت وفاق شریف — پشتیبانی فنی: 09398637969

| مشخصات | شرح |
| --- | --- |
| نام رسمی برنامه | Arvand Electrolyzer Management Program |
| کارفرما / بهره‌بردار | شرکت پتروشیمی اروند (واحد کلر–آلکالی / PVC) |
| مجری توسعه | شرکت وفاق شریف |
| طراح اصلی و توسعه‌دهنده اصلی | امید رامشینی (Omid Ramshini) |
| پشتیبانی فنی | 09398637969 |
| هدف راهبردی | جایگزینی کامل نرم‌افزار قدیمی Uhde Administrator مبتنی بر Microsoft Access با سامانه تحت‌وب مدرن، پایدار و قابل توسعه |
| بازه اجرای ثبت‌شده | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ تا ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ |
| وضعیت کلی | نسخه عملیاتی آماده بهره‌برداری آزمایشی / واقعی روی شبکه کارخانه |
| مخاطب سند | مدیرعامل / مدیریت ارشد پتروشیمی اروند |
| حجم تقریبی سند | حدود ۱۵ صفحه (PDF رسمی) |

۱) خلاصه مدیریتی و ارزش راهبردی

پروژه با مأموریت روشن آغاز شد: حذف وابستگی عملیاتی واحد الکترولیز به Access قدیمی و جایگزینی آن با سامانه‌ای که هم زبان مهندسان کارخانه را بلد باشد، هم استانداردهای روز نرم‌افزار سازمانی را رعایت کند.

امروز خروجی پروژه فقط یک «وب‌سایت جایگزین» نیست؛ بلکه یک پلتفرم عملیاتی یکپارچه است که:

1.  چرخه عمر المان (مونتاژ، نصب، بهره‌برداری، دمونتاژ) را دیجیتال کرده است؛

2.  داده واقعی کارخانه را از اکسل‌های عملیاتی و سامانه AriaORMS جذب می‌کند؛

3.  وضعیت سلول‌روم را به‌صورت زنده پایش و هشدار می‌دهد؛

4.  گزارش‌های مدیریتی ولتاژ، آمپر، انرژی، آنالیز و توقف را یکجا ارائه می‌کند؛

5.  دسترسی کاربران را نقش‌محور و قابل ممیزی کرده است؛

6.  با برند پتروشیمی اروند و هویت بصری گروه PGPIC هم‌راستا شده است.

ارزش مدیریتی در سه لایه: (۱) کاهش ریسک وابستگی به Access و فایل‌های پراکنده؛ (۲) شفافیت تصمیم با داشبورد و هشدار لحظه‌ای؛ (۳) بستر قابل اداره برای IT و بهره‌برداری بدون از دست رفتن دانش کاربران باسابقه.

جمع‌بندی پیشنهادی برای مدیریت: سامانه در وضعیت «آمادگی عملیاتی کنترل‌شده» قرار دارد و با تکمیل چند اقدام امنیتی/استقراری کوتاه، قابل Go-Live روی سرور کارخانه است.

۲) مشخصات اجرایی و تیم پروژه

| نقش | شرح |
| --- | --- |
| مجری توسعه | شرکت وفاق شریف |
| طراح اصلی (Lead Designer) | امید رامشینی |
| توسعه‌دهنده اصلی (Lead Developer) | امید رامشینی / Omid Ramshini |
| پشتیبانی فنی | 09398637969 |
| هم‌راستایی سازمانی | فناوری اطلاعات پتروشیمی اروند |
| محصول جایگزین‌شونده | Uhde Administrator (Microsoft Access) |

طراحی محصول، معماری، پیاده‌سازی Backend/Frontend، مهاجرت داده، یکپارچه‌سازی AriaORMS، مانیتورینگ، آمار و آماده‌سازی استقرار شبکه تحت مسئولیت مستقیم طراح و توسعه‌دهنده اصلی انجام شده است.

۳) دستاوردهای کلان پروژه

✓  مهاجرت مفهومی و عملی از Access به معماری وب مدرن

✓  پوشش گردش‌کارهای کلیدی Uhde EAP در محیط تحت‌وب

✓  دوزبانه کامل انگلیسی / فارسی با تقویم شمسی

✓  ایمپورت بومی فایل‌های واقعی کارخانه (نه نمونه آزمایشگاهی صرف)

✓  مانیتورینگ، سلامت سلول، هشدار و نمودارهای مدیریتی

✓  انبار، چیدمان، بازرسی CZ-03 و تفکیک الکترود (TAFKIK)

✓  آمار هم‌سبک Access، توقف با مدت h:mm، نقش و دسترسی فیلدمحور

✓  مسیر استقرار سازمانی (ویندوز / سرور شبکه / Docker)

✓  آماده‌سازی اسناد حقوقی و امنیتی پایه

۴) نقشه فازهای پروژه (با تاریخ شمسی)

| فاز | عنوان | بازه شمسی | نتیجه کلیدی |
| --- | --- | --- | --- |
| ۰ | شناخت، معماری و زیرساخت | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ تا ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | تعریف مسئله و بستر فنی |
| ۱ | هسته سامانه و انتشار اولیه | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | نسخه اول قابل اجرا |
| ۲ | بومی‌سازی فارسی و استقرار سازمانی | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | آمادگی استقرار سرور |
| ۳ | وفاداری Access + تجربه کاربری دوگانه | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | پذیرش کاربران قدیمی + مدرن |
| ۴ | اتصال داده زنده AriaORMS | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ تا ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | تغذیه خودکار ولتاژ |
| ۵ | مانیتورینگ و اتاق فرمان دیجیتال | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ تا ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | پایش زنده و هشدار |
| ۶ | حاکمیت دسترسی، انبار و ممیزی | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | کنترل سازمانی |
| ۷ | تکمیل گردش‌کارهای کارخانه | ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | پوشش عملیاتی گسترده |
| ۸ | هوش عملیاتی (سلامت سلول / TAFKIK) | ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | تصمیم‌یار مهندسی |
| ۹ | برندینگ و هویت محصول اروند | ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | ارائه سازمانی |
| ۱۰ | تکمیل‌های نهایی و آماده‌سازی تحویل | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ تا ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | آمادگی LAN و داده واقعی |

۵) شرح تفصیلی فازها

فاز ۰ — شناخت، معماری و زیرساخت

بازه: 20/06/1405 تا 30/06/1405

در این فاز، مسئله از سطح «ساخت یک فرم وب» به سطح «بازطراحی سیستم عملیاتی کارخانه» ارتقا یافت.

✓  تحلیل عمیق نرم‌افزار قدیمی Uhde Administrator و وابستگی‌های Access

✓  استخراج منطق فرم‌ها، جداول، منوها و نام‌گذاری عملیاتی از پایگاه Access

✓  جلسات هم‌ترازی نیاز با واقعیت میدانی واحد الکترولیز (مونتاژ، ولتاژ، آنالیز، انبار)

✓  تعریف هدف راهبردی: حفظ زبان کارخانه + ارتقای فناوری

✓  طراحی معماری هدف: Frontend مدرن، Backend مهندسی، داده نرمال‌شده

✓  انتخاب استک پایدار و قابل نگهداری برای تیم کارخانه و IT

✓  تعریف مدل داده جدید به‌جای جداول پراکنده Access

✓  آماده‌سازی چارچوب امنیتی، حقوقی و استقرار از روز اول

خروجی فاز: نقشه راه اجرایی شفاف و بستر فنی قابل توسعه.

فاز ۱ — هسته سامانه و انتشار اولیه

تاریخ شاخص: 31/06/1405

نخستین نسخه قابل لمس سامانه ساخته شد؛ نقطه‌ای که پروژه از ایده به محصول تبدیل شد.

✓  پیاده‌سازی هسته Backend با API استاندارد و ساختار ماژولار

✓  پیاده‌سازی Frontend با حس‌وحال کلاسیک EAP برای کاهش مقاومت کاربری

✓  صفحه ورود امن مبتنی بر نشست و توکن

✓  منوی اصلی هم‌سبک Uhde برای شروع سریع کاربران قدیمی

✓  مدیریت المان و فرم داده‌های مونتاژ

✓  ماژول ولتاژ استاندارد به‌عنوان قلب داده‌های فرآیندی

✓  ماژول آنالیز شیمیایی و بازرسی المان

✓  نمای کلی کارخانه برای نگاه مدیریتی یک‌صفحه‌ای

✓  تنظیمات پایه کارخانه و کاربران اولیه

✓  پشتیبانی هم‌زمان انگلیسی و فارسی

✓  مستندسازی بصری اولیه برای ارائه به ذی‌نفعان

خروجی فاز: نسخه اول عملیاتی برای نمایش، آزمایش و توسعه مرحله‌ای.

فاز ۲ — بومی‌سازی فارسی و استقرار سازمانی

تاریخ شاخص: 04/07/1405

تمرکز این فاز روی «قابل نصب بودن» و «قابل فهم بودن برای کاربر ایرانی کارخانه» بود.

✓  طراحی مسیر استقرار روی سرورهای سازمانی

✓  آماده‌سازی اسکریپت‌های نصب و به‌روزرسانی تکرارپذیر

✓  استانداردسازی فایل‌های استقرار برای محیط لینوکس/سرور

✓  فارسی‌سازی عمیق منوها و برچسب‌های Access

✓  نگاشت نام فرم‌های آلمانی قدیمی به مسیرهای فارسی/انگلیسی وب

✓  کاهش اصطکاک آموزش کاربر با حفظ نام‌های آشنای قبلی

خروجی فاز: سامانه نه‌فقط «کار می‌کند»، بلکه «در سازمان قابل استقرار و آموزش» است.

فاز ۳ — وفاداری به Access همراه با تجربه کاربری مدرن

تاریخ شاخص: 05/07/1405

یکی از چالش‌های اصلی پروژه تضاد نسل کاربری بود: بخشی از کاربران به Access عادت دارند و بخشی انتظار رابط مدرن دارند. این فاز هر دو را پوشش داد.

✓  هم‌راستاسازی فرم‌ها و کپشن‌ها با واقعیت پایگاه Access

✓  ساخت پنل All Forms برای دسترسی سریع به صدها میانبر آشنا

✓  پیاده‌سازی سوئیچ درون‌برنامه‌ای تم کلاسیک / مدرن

✓  حفظ حس EAP در حالت کلاسیک برای اپراتورهای باسابقه

✓  ارائه تجربه مدرن برای مدیران و کاربران جدید بدون از دست رفتن دقت عملیاتی

خروجی فاز: پذیرش دوگانه؛ بدون اجبار یک سبک واحد به همه کاربران.

فاز ۴ — اتصال به داده زنده کارخانه (AriaORMS / LogSheets)

بازه: 05/07/1405 تا 09/07/1405

این فاز نقطه عطف داده بود: سامانه از حالت ورود دستی خارج شد و به جریان واقعی کارخانه وصل گردید.

✓  طراحی مسیر خواندن Excel خروجی LogSheets از AriaORMS

✓  انتقال خودکار داده به مسیر ولتاژ استاندارد

✓  پوشه مراقبت (Watch) برای دریافت فایل‌های جدید بدون دخالت مداوم کاربر

✓  امکان همگام‌سازی دستی از تنظیمات برای شرایط اضطراری

✓  زمان‌بندی کشیدن روزانه در نیمه‌شب با اعتبارنامه‌های ذخیره‌شده

✓  تنظیم بازه Lookback برای جبران فایل‌های تأخیری یا جاافتاده

✓  پشتیبانی از برچسب‌های پیچیده سلول (از جمله الگوی BlueStar برای L2/M2)

✓  پایدارسازی مسیر Build مربوط به تنظیمات همگام‌سازی

خروجی فاز: تغذیه مستمر داده فرآیندی؛ کاهش خطای اپراتوری و تأخیر ورود اطلاعات.

فاز ۵ — مانیتورینگ و اتاق فرمان دیجیتال سلول‌روم

بازه: 06/07/1405 تا 08/07/1405

در این فاز، سامانه از «بانک اطلاعات» به «ابزار دیده‌بانی عملیاتی» تبدیل شد.

✓  طراحی صفحه Monitoring به‌عنوان نمای فرمان سلول‌روم

✓  شماتیک Train / الکترولایزر / سلول با قابلیت نفوذ لایه‌ای

✓  نمایش گیج‌های وضعیت در منوی اصلی برای نگاه سریع مدیریتی

✓  تعریف آستانه‌های هشدار و خطر قابل تنظیم

✓  صندوق هشدار با چرخه Acknowledge / Resolve

✓  تاریخچه ولتاژ در بازه‌های کوتاه، میان‌مدت، سالانه و سفارشی

✓  افزودن سری رکتیفایر برای مقایسه هم‌زمان

✓  نمایش آمپر هم‌روز و روزهای قبل در Tooltip تحلیلی

✓  خروجی Excel/PDF برای جلسات بهره‌برداری و مدیریت

✓  ارتقای تجربه بصری مانیتورینگ در تم مدرن

خروجی فاز: امکان پایش لحظه‌ای و تصمیم سریع‌تر در مواجهه با ناهنجاری ولتاژ/بار.

فاز ۶ — حاکمیت دسترسی، انبار و ممیزی سازمانی

تاریخ شاخص: 06/07/1405

بدون کنترل دسترسی و ردپای عملیات، هیچ سامانه کارخانه‌ای کامل نیست. این فاز زیرساخت حاکمیتی را تکمیل کرد.

✓  طراحی نقش‌های برنامه با ماتریس دسترسی None / View / Edit (فرم و فیلد)

✓  نقش آماده Inspector برای تمرکز روی Voltage و Monitoring

✓  پیاده‌سازی انبار قطعات (Lagerbestand) هم‌راستا با Access

✓  ثبت Audit Log سراسری برای اقدامات حساس Admin

✓  رفع موانع Build برای آماده‌سازی نسخه Production پایدار

خروجی فاز: سامانه از ابزار مهندسی به سامانه قابل اداره در ساختار IT/HSE/بهره‌برداری ارتقا یافت.

فاز ۷ — تکمیل گردش‌کارهای واقعی کارخانه

تاریخ شاخص: 07/07/1405

در این فاز، خلأهای عملیاتی میان ماژول‌ها بسته شد تا کاربر برای کارهای روزمره از Access خارج شود.

✓  تکمیل Warehouse / Storage برای آند، کاتد و ممبران

✓  پیاده‌سازی Cell Arrangement و ارتباط آن با رکوردهای زنده

✓  گزارش‌های نگهداری برای پیگیری تعمیرات و مداخلات

✓  تقویم شمسی در ورود و نمایش تاریخ‌ها

✓  تاریخچه ولتاژ بلندمدت (تا افق دوساله)

✓  ایمپورت کامل مونتاژ / دمونتاژ از اکسل کارخانه

✓  ایمپورت آنالیز LIMS با ساختار سلسله‌مراتبی

✓  ایمپورت ولتاژ SiteMan/F2 و فایل‌های TAFKIK

✓  لیست توقف با مدت h:mm، نوع Plant=NaCl و ترجمه علل

✓  صفحات آمار هم‌سبک Access (جداول/نمودار به‌جای JSON خام)

خروجی فاز: پوشش سرتاسری فرآیندهای پرتکرار کارخانه در یک سامانه واحد.

فاز ۸ — لایه تصمیم‌یار مهندسی (سلامت سلول و TAFKIK)

تاریخ شاخص: 09/07/1405

اینجا پروژه از ثبت داده فراتر رفت و وارد کمک به تصمیم مهندسی شد.

✓  غنی‌سازی اطلاعات تفکیک الکترود از تاریخچه مونتاژ

✓  امتیازدهی سلامت سلول در سطوح Healthy / Watch / Investigate / Critical

✓  مقایسه peer برای شناسایی سلول‌های در حال انحراف

✓  تعریف envelope عملیاتی (بار، دما، غلظت، اختلاف فشار و …)

✓  خروجی Excel آنالیزها برای گزارش‌دهی رسمی

خروجی فاز: ابزار پشتیبان تصمیم برای نگهداری پیشگیرانه و کاهش ریسک توقف‌های غیرمنتظره.

فاز ۹ — برندینگ و هویت محصول پتروشیمی اروند

تاریخ شاخص: 09/07/1405

سامانه برای ارائه به مدیریت ارشد باید «محصول اروند» دیده شود، نه یک ابزار عمومی.

✓  تثبیت نام رسمی Arvand Electrolyzer Management Program

✓  یکپارچه‌سازی لوگوی شفاف PGPIC / اروند در Login، Sidebar و Main Menu

✓  طراحی و نصب Favicon اختصاصی برنامه

✓  افزودن فوتر سازمانی Login (IT اروند / وفاق شریف / امید رامشینی / پشتیبانی)

✓  صفحه About با معرفی مجری، طراح اصلی و شماره پشتیبانی فنی

✓  بازآرایی مانیتورینگ با اولویت بوم سلول برای خوانایی عملیاتی

خروجی فاز: هویت بصری و کلامی هم‌تراز با شأن سازمانی پتروشیمی اروند.

فاز ۱۰ — تکمیل نهایی، داده واقعی و آماده‌سازی تحویل شبکه

بازه: 10/07/1405 تا 11/07/1405

این فاز روی کیفیت داده، پایداری محیط و آمادگی ارائه روی شبکه داخلی متمرکز شد.

۱۰-۱) داده و کیفیت اطلاعات مونتاژ

✓  آماده‌سازی فایل import-ready اکسل مونتاژ با قواعد پوشش و توضیحات

✓  پاکسازی و بارگذاری مجدد داده‌های Assembly از منبع معتبر کارخانه

✓  افزودن فیلدهای «توضیحات آند» و «توضیحات کاتد» به فرم و پایگاه

✓  تکمیل هزاران رکورد Remark از اکسل روی داده‌های موجود

✓  پایدارسازی پایگاه پس از فشار فضای ذخیره‌سازی و بازیابی ایمن

✓  جداسازی فایل حجیم پایگاه از چرخه نسخه‌گذاری برای جلوگیری از ریسک فساد/تورم

۱۰-۲) تجربه کاربری متن فارسی–انگلیسی

✓  اصلاح نمایش راست‌چین متن‌هایی که واژه انگلیسی میان فارسی دارند

✓  اعمال استاندارد BiDi روی فیلدها و جداول حساس

۱۰-۳) توان تحلیلی مدیریتی

✓  افزودن گزینه نمایش نمودار آمپر در کنار نمودار ولتاژ (دو نمودار مستقل، رنگ متمایز)

✓  ایجاد تب مستقل «نمودارهای واحد» برای کل سیستم

✓  فیلتر کل واحد / Train / الکترولایزر + بازه‌های زمانی متنوع

✓  نمودارهای ولتاژ، آمپر و توان با قابلیت روشن/خاموش

✓  فیلتر بازه تاریخ روی آمار ولتاژ المان‌ها

۱۰-۴) پایداری دسترسی شبکه‌ای و نشست

✓  تشخیص و رفع خطای Network Error هنگام ورود از IP سرور

✓  اتصال مرورگر به API از همان مبدأ صفحه (مناسب LAN)

✓  اجرای سرویس‌ها روی تمام اینترفیس‌ها برای دسترسی کلاینت‌های شبکه

✓  صحت‌سنجی ورود کاربر admin روی مسیر اصلاح‌شده

✓  خروج خودکار از نشست پس از مدت بیکاری قابل تنظیم در Settings

خروجی فاز: سامانه آماده‌تر برای تحویل میدانی، ارائه به مدیریت و استفاده روی سرور کارخانه.

۶) معماری فنی و استک فناوری

| لایه | فناوری | توضیح |
| --- | --- | --- |
| Frontend | Next.js / React / TypeScript | رابط دوزبانه (کلاسیک EAP + مدرن) |
| Backend | FastAPI / Python | API ماژولار، نقش، ممیزی |
| Database | SQLite (پیش‌فرض) | داده محلی؛ قابل ارتقا به سرور مشترک |
| امنیت | JWT / RBAC / bcrypt | ورود، نقش فرم/فیلد، idle logout |
| یکپارچه‌سازی | Excel/PDF، AriaORMS، LIMS، TAFKIK | جذب داده واقعی کارخانه |
| استقرار | ویندوز سرور / LAN / Docker | مسیر سازمانی |

۷) کاتالوگ ماژول‌ها

| ماژول وب | حوزه Access | وضعیت |
| --- | --- | --- |
| منوی اصلی Access-style | Main Menu / EAP Hub | عملیاتی |
| مدیریت المان و مونتاژ | Assembly / Elements | عملیاتی |
| ولتاژ استاندارد + آمار + نمودار | Standardized Voltage | عملیاتی |
| آنالیز شیمیایی چندفرمی | Analysis forms | عملیاتی |
| توقف واحد + علل + PDF | Plant Shut Down | عملیاتی |
| مانیتورینگ زنده + هشدار | Monitoring / Cell room | عملیاتی |
| انبار آند/کاتد/غشا | Lagerbestand / Warehouse | عملیاتی |
| بازرسی و نقشه‌های شبکه | Inspection / CZ-03 | عملیاتی |
| تفکیک الکترود | TAFKIK / Segregation | عملیاتی |
| آمار و گزارش‌های مدیریتی | Statistics / Reports | عملیاتی |
| کاربران، نقش‌ها، Audit Log | Users / Security | عملیاتی |
| تنظیمات واحد و همگام‌سازی | Plant settings | عملیاتی |

۸) داده، مهاجرت و کیفیت اطلاعات

✓  پاکسازی و بارگذاری مجدد Assembly از منبع معتبر کارخانه

✓  تکمیل گسترده Remarkها و توضیحات آند/کاتد از اکسل

✓  نرمال‌سازی نام پوشش و قواعد پوسته (از جمله استثناهای L2/M2)

✓  یکسان‌سازی aliasهای الکترولایزر (مانند 1A / A1) در آمار ولتاژ

✓  جبران Un خالی با fallback ولتاژ در گزارش‌های آماری

✓  پایدارسازی پایگاه پس از فشار فضای دیسک و جداسازی DB از Git

۹) امنیت، نقش‌ها و حاکمیت سازمانی

✓  ورود اجباری؛ رمز عبور با bcrypt هش می‌شود

✓  RBAC با سطح فرم و فیلد (None / View / Edit)

✓  نقش‌های آماده Admin / User / Visitor / Inspector

✓  Audit Log برای ورود، تغییر رمز و عملیات نوشتنی

✓  خروج خودکار پس از بیکاری (دقیقه قابل تنظیم)

✓  عدم ارسال پیش‌فرض داده به سرویس‌های شخص ثالث / AI خارجی

✓  اسناد حقوقی پایه: License، EULA، Terms، Privacy، Security

۱۰) تصویر قابلیت‌ها به‌تفکیک حوزه عملیاتی

۱۰-۱) بهره‌برداری و مانیتورینگ

✓  نمای زنده سلول‌روم و نفوذ Train → الکترولایزر → سلول

✓  هشدار آستانه‌ای و چرخه رسیدگی

✓  تاریخچه ولتاژ/آمپر و مقایسه رکتیفایر

✓  سلامت سلول و اولویت‌بندی رسیدگی

✓  داشبورد نمودارهای کل سیستم

۱۰-۲) مهندسی نگهداری و کارگاه

✓  مونتاژ / نصب / دمونتاژ با تاریخ شمسی

✓  انبار قطعات و وضعیت موجودی

✓  چیدمان سلول و پیوند به سوابق

✓  بازرسی CZ-03 و ثبت نقص

✓  تفکیک الکترود (TAFKIK) و غنی‌سازی از سابقه مونتاژ

۱۰-۳) فرآیند و کیفیت

✓  ولتاژ استاندارد، CE، Un و توزیع

✓  آنالیزهای شیمیایی چندسطحی

✓  توقف واحد و آمار

✓  مصرف انرژی و گزارش‌های روند

۱۰-۴) راهبری IT و امنیت

✓  نقش و دسترسی فرم‌محور / فیلدمحور

✓  لاگ ممیزی

✓  پشتیبان‌گیری

✓  همگام‌سازی زمان‌بندی‌شده داده

✓  مسیر استقرار ویندوز / سرور / Docker

۱۱) ریسک‌ها و اقدامات پیشنهادی

| ریسک / محدودیت | سطح | اقدام پیشنهادی |
| --- | --- | --- |
| مقاومت کاربری در ترک Access | متوسط | آموزش فشرده + UAT یک شیفت |
| رمز/کلید پیش‌فرض در تولید | بالا تا رفع | چک‌لیست امنیتی Go-Live |
| فایروال / دسترسی LAN | متوسط | هماهنگی IT برای پورت و مسیر |
| فضای دیسک و پایداری DB | متوسط | پشتیبان خودکار روی دیسک جدا |
| تأخیر فایل AriaORMS | کم–متوسط | مانیتور Watch + Lookback |

اقدامات کوتاه‌مدت قبل از بهره‌برداری قطعی

○  تغییر فوری رمز راهبر Admin در محیط تولید

○  چرخش کلید امنیتی نشست‌ها

○  اطمینان از باز بودن پورت سامانه روی فایروال سرور

○  تنظیم پشتیبان‌گیری دوره‌ای پایگاه روی دیسک جدا

○  برگزاری یک جلسه آموزش فشرده Operator / Inspector / Admin

○  تأیید نهایی UAT روی یک شیفت واقعی بهره‌برداری

۱۲) وضعیت پیشنهادی برای مدیرعامل

| محور | وضعیت |
| --- | --- |
| پوشش کارکردی نسبت به Access | بالا و عملیاتی |
| اتصال به داده واقعی کارخانه | برقرار (اکسل + AriaORMS) |
| ارزش مدیریتی (پایش/گزارش/هشدار) | محقق‌شده |
| آمادگی ارائه سازمانی و برند | کامل |
| آمادگی Go-Live شبکه | بالا؛ نیازمند تکمیل چک‌لیست کوتاه امنیتی/استقراری |
| پشتیبانی فنی پس از تحویل | آماده — امید رامشینی / 09398637969 |

۱۳) جمع‌بندی نهایی

پروژه Arvand Electrolyzer Management Program با عبور از ده فاز منسجم، از یک نیاز جایگزینی Access به یک سامانه عملیاتی–مدیریتی کامل تبدیل شده است؛ سامانه‌ای که:

•  زبان و عادت کاربران کارخانه را حفظ کرده،

•  فناوری و امنیت را به‌روز نموده،

•  داده زنده را وارد چرخه تصمیم کرده،

•  و برای ارائه به مدیریت ارشد، هویت برند پتروشیمی اروند را به‌طور کامل نمایندگی می‌کند.

طراحی اصلی، توسعه اصلی و پشتیبانی فنی: امید رامشینی (Omid Ramshini) — شرکت وفاق شریف —

تلفن: 09398637969

پیشنهاد رسمی: تصویب ورود به مرحله بهره‌برداری کنترل‌شده روی سرور کارخانه و تکمیل چک‌لیست Go-Live ظرف کوتاه‌ترین زمان ممکن.

تهیه‌کننده: امید رامشینی — شرکت وفاق شریف

Lead Designer & Lead Developer: Omid Ramshini

مخاطب: مدیرعامل / مدیریت ارشد پتروشیمی اروند  و جناب آقای مهندس جمالیان مدیریت محترم  IT

تاریخ تنظیم گزارش: ۱۴۰۵/۰۷/۱۱

© حقوق توسعه نرم‌افزار: شرکت وفاق شریف — طراح و توسعه‌دهنده اصلی: امید رامشینی — پشتیبانی فنی: 09398637969

تاریخ تنظیم گزارش: ۱۴۰۵/۰۷/۱۱